宿州学院师德师风专项治理工作实施方案

为认真贯彻落实2017年全省教育系统党风廉政建设工作会议精神，深化巡视整改和“管党治党宽松软问题”专项治理成果，根据中共安徽省委教育工委 安徽省教育厅关于印发<全省教育系统开展“四个专项治理”实施方案>的通知(皖教工委〔2017〕47号)要求，扎实开展宿州学院师德师风专项治理工作，确保取得明显成效。现结合学校实际，特制定实施方案如下。

一、工作目标

根据高校师德师风专项治理工作要求，以开展“弘扬科学道德，遵守科研纪律”专题教育为抓手，重点解决个别教师学术不端、职称评审和项目申报中弄虚作假的问题。健全学术不端行为的预防与处理机制，建立健全师德师风建设长效机制。营造良好学术氛围，切实提高学校师德师风建设水平，全面提升教师师德素养。

二、组织领导

宿州学院师德师风专项治理工作在宿州学院“四个专项治理”工作领导小组（党委〔2017〕40号文件成立）领导下进行。设立宿州学院师德师风专项治理工作办公室，办公室设在科技处，负责对整个工作的组织协调，对全校教师师德师风情况进行专项检查、反馈和总结等工作。

组  长:蔡之让

成  员:科技处、人事处、教务处、纪委办公室、宣传部、各二级学院负责人

三、治理范围

本次治理工作的范围为我校在职在编的全体人员。

四、治理内容

开展“弘扬科学道德，遵守科研纪律”专题教育为抓手，重点解决个别教师学术不端、职称评审和项目申报中弄虚作假的问题。

五、方法步骤

按照《“四个专项治理”实施方案》要求，为保证学校师德师风专项治理工作能够有序进行和按期完成，按照四个阶段开展工作。

（一）宣传部署阶段（4月25日至5月25日）

以开展“弘扬科学道德，遵守科研纪律”专题教育为抓手，组织学习《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规，学习《高等学校预防与处理学术不端行为办法》(中华人民共和国教育部令第40号)、《宿州学院预防和处理学术不端行为办法》（校字〔2016〕58号）等文件，营造良好师德师风建设氛围。各二级学院设立“师德师风建设”专栏，及时公开，接受监督。于5月25日前向专项治理工作办公室提交专题教育情况总结。

（二）自查自纠阶段（5月26日至8月31日）

各二级学院重点查找教师学术不端问题。科技处、人事处、教务处、监察处协同，组织对职称评审和项目申报弄虚作假等问题进行检查。对于检查出的问题和群众举报反映的问题建立台账，形成整改问题清单、整改责任清单。

（三）整改迎检阶段（9月1日至9月30日）

根据前一阶段自查自纠情况，对发现的问题，各二级学院组织进行整改，及时纠正。按照省教育厅检查组检查要求，专项治理工作办公室做好相关检查材料的收集、整理、完善工作。

（四）建章立制阶段（10月1日-11月30日）

围绕本次专项治理工作，针对发现问题，建立健全相关师德年度评议、师德问题报告、师德状况定期分析和师德舆情快速反应等制度，建立健全师德师风建设长效机制，健全学术不端行为的预防与处理机制。

六、组织实施

（一）各部门按照检查清单进行梳理，填写《师德师风专项治理工作检查情况承诺书》的同时，详细填写师德师风专项治理工作内部检查情况统计表。

（二）各部门在自查自纠阶段需查明自身存在的问题，分析形成原因，形成相关报告，并填写《师德师风专项治理工作自查自纠情况简明登记表》。

（三）各部门要以开展“弘扬科学道德，遵守科研纪律”专题教育为抓手，强化工作落实，做好查出问题的整改落实工作，以及解决相关问题的制度建设与长效机制建设，并填写《师德师风专项治理工作整改落实情况简明登记表》。

附件：4-1.师德师风专项治理工作检查情况承诺书

4-2.师德师风专项治理工作内部检查情况统计表

4-3.师德师风专项治理工作自查自纠情况简明登记表

4-4.师德师风专项治理工作整改落实情况简明登记表

附件4-1

师德师风专项治理工作检查情况承诺书

为贯彻落实安徽省委教育工委 安徽省教育厅关于印发<全省教育系统开展“四个专项治理”实施方案>的通知(皖教工委〔2017〕47号)要求，做好师德师风专项治理工作，现郑重承诺如下：

一、严格按照规定步骤，全面开展并完成了与本单位相关的师德师风专项治理工作。

二、所填报的师德师风专项治理工作内部检查情况统计表和自查自纠总结材料真实、准确、完整。

三、通过此次自查自纠，本单位已无任何形式学术不端行为、职称评审和项目申报中弄虚作假的问题存在，并保证今后将持续做好师德师风的治理工作，严格查处学术不端行为。

本人对上述承诺事项负责。

单位主要负责人签字：                       （公章）

2017年   月   日

注：宿州学院师德师风专项治理工作举报电话：0557-2875683、电子邮箱：szxykyc@163.com。

附件4-2

师德师风专项治理工作内部检查情况

统计表

填报单位：（盖章）

| 序号 | 检查内容 | 情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

部门负责人：                             填表人：

注：宿州学院师德师风专项治理工作举报电话：0557-2875683、电子邮箱：szxykyc@163.com。

附件4-3

师德师风专项治理工作

自查自纠情况简明登记表

单位（部门）:

| 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 自查自纠 | 存在的问题 |  |
|  | 原因分析 |  |
|  | 自查报告简报 |  |

注：宿州学院师德师风专项治理工作举报电话：0557-2875683、电子邮箱：szxykyc@163.com。

附件4-4

师德师风专项治理工作

整改落实情况简明登记表

单位（部门）:

| 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 整改落实 | 问题分析 |  |
|  | 整改和工作落实情况 |  |
|  | 制度建设与长效机制 |  |

注：宿州学院师德师风专项治理工作举报电话：0557-2875683、电子邮箱：szxykyc@163.com。